附件：

滁州学院“科技工作推进年”活动任务分解一览表

1. 营造浓厚科研氛围主要活动

| 时间安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2月 | 深入学习《滁州学院关于进一步加强科技工作的意见》、第二次科技工作大会学校报告、“科技工作推进年”活动实施方案等文件 | 各院（部） | 科技处 |
| 1月 | 举办“科技成果展”、开展专题报告 | 科技处 | 宣传部、团委、人事处、各院（部） |
| 2-3月 | 加强科技处网站建设，及时发布科研信息 | 科技处 | 信息与网络中心 |
| 全年 | 邀请国内外学术界和企业界高水平专家来校举办学术报告、争取承办1-2次全国性高层次高水平会议 | 各院（部） | 科技处 |
| 全年 | 组织学科带头人及后备人选、副教授以上职称人员、具有博士学位的教师及中青年骨干教师，每人每学年主办1次全校范围或院（部）内的学术讲座， | 各院（部） | 科技处 |
| 全年 | 组织教师外出参加学术交流活动，有计划的选派优秀教师参加国际学术会议 | 各院（部） | 科技处 |
| 5-6月 | 邀请省市知识产权局专家、发明专利工作突出的企业研发人员及资质良好的专利代理机构，来校举办发明专利申报辅导会 | 科技处 | 各院（部） |

2. 各类项目申报培育主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2月 | 2015年度国家自然科学基金、国家社会科学基金申报指导工作，邀请专家对申报书进行评阅，提出修改意见 | 科技处 | 各院（部） |
| 2-3月 | 组织好2015年度安徽省教育厅人文社科重点研究基地“江淮分水岭生态环境与区域发展研究中心”项目选题、2015年度高校人文社科研究项目申报和2015年度安徽省高等学校自然科学研究项目申报等工作 | 科技处 | 各院（部） |
| 9-10月 | 组织好2015年度校级科研项目申报和评审工作 | 科技处 | 各院（部） |
| 10月 | 遴选面向区域支柱产业关键共性技术难题项目3-5个进行培育，开展项目预研 | 科技处 | 各院（部） |

3. 科研团队培育主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-9月 | 在现有人才团队基础上，根据地方应用型高水平大学方案建设目标，遴选2-3个实践创新能力和产学研合作能力较强的校级科研团队进行培育建设 | 人事处 | 科技处、相关院（部） |
| 11-12月 | 对考核优秀的校级科研团队给予新一轮的支持，推荐申报省级科研团队 | 人事处 | 科技处、相关院（部） |

4. 创新平台建设主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-11月 | 开展校级科研机构的遴选工作，对2014年遴选的校级科研机构进行年度考核，根据科技工作业绩遴选2个校级重点培育科技创新平台 | 科技处 | 各院（部） |
| 全年 | 完善“安徽地理信息集成应用省级2011协同创新中心”运行机制，初步形成产业技术团队，产出1-2项有带动和影响力的落地成果 | 协同创新中心 | 科技处、相关院（部） |
| 1-2月 | 做好省级人文社科重点研究基地和大学生思想动态分析研究中心建设，做好重点研究项目与一般研究项目的遴选和培育工作 | 研究基地、研究中心 | 科技处、相关院（部） |
| 3-4月 | 讨论、调研科研实验室管理办法 | 科技处 | 各院（部）、资产管理处 |

5. 重点学科建设主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上半年 | 2015年对5个校级重点学科和4个校级重点建设学科进行年度考核，根据考核结果发放后续建设经费，遴选申报省级重点学科1个 | 科技处 | 各重点学科所在院（部） |
| 上半年 | 开展联合培养硕士研究生工作 | 科技处 | 教务处、各院（部） |
| 11-12月 | 总结评价“十二五”学科建设工作，编制“十三五”学科建设规划 | 科技处 | 各院（部） |

6. 科研到账经费任务分解

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月 | 2015年科研经费任务为1600万元，其中产学研到账经费不低于50%，学校依据各院（部）师资队伍构成情况及已有的研究基础计算提出院（部）科研经费任务指标，进行科研目标管理 | 科技处 | 各院（部） |

7. 产出标志性成果主要任务

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 争取发表二类以上期刊论文100篇以上，出版专著4-5部，申请国家发明专利10项以上，力争获省部级以上科技奖励2项， | 各院（部） | 科技处 |
| 全年 | 国家科技支撑计划、国家科技重大专项等有所突破，国家自然科学基金、国家社会科学基金项目数量持续增长 | 各院（部） | 科技处 |

8. 加强产学研主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 深化学校与合肥工业大学、滁州市人民政府三方合作；落实学校与滁州市人民政府合作协议，继续推进与琅琊区、全椒县、明光市的战略合作，与滁州市中级人民法院、滁州市邮政局、定远县人民政府等签订全面合作协议 | 科技处 | 各院（部） |
| 5-6月 | 学校举办与地方政府的产学研对接会2次以上，编印第二期《滁州学院科技服务能力手册》 | 科技处 | 各院（部） |
| 全年 | 各院（部）围绕自身学科优势，主办2次以上产学研项目专场对接会 | 各院（部） | 科技处 |
| 全年 | 各院（部）成立二级科研机构和产学研中心，面向行业产业形成至少1个稳定的合作基地 | 各院（部） | 科技处 |
| 全年 | 继续开展“百名教授博士进百企”活动，要求每名教授、博士深入企业至少1次 | 各院（部） | 科技处 |

9. 推动学生参与科研主要活动

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 继续做好现有国家、省、校三级大学生创新创业训练计划项目的推进、验收工作和2015年申报项目的培育工作 | 团委 | 各院（部） |
| 全年 | 继续鼓励和支持学生参加“挑战杯”、“电子设计竞赛”等各级各类全国性学科专业竞赛活动；做好前期培育和遴选工作，扩大学生参与面，各院（部）年均学生参与率应达30%以上 | 各院（部） | 团委 |
| 全年 | 鼓励有科研经费和项目的教师，每年选拔一定数量的优秀本科生参与科研课题研究和技术研发工作，认可教师的科研工作量 | 各院（部） | 科技处 |

10. 完善相关制度建设

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上半年 | 制（修）订《滁州学院学术委员会章程》 | 科技处 | 各院（部） |
| 上半年 | 制（修）订《滁州学院科学研究成果奖励办法》、《滁州学院科技突出贡献奖评选办法》、《滁州学院院（部）科技工作年度考核办法》、《滁州学院科研工作量计算办法》、《滁州学院科研项目立项和管理办法》、《滁州学院科研启动基金资助项目管理办法》 | 科技处 | 各院（部） |
| 上半年 | 《滁州学院教授、博士特殊岗位津贴发放考核办法》 | 人事处 | 科技处 |

11. 召开“科技工作推进年”总结会议

| 时间 安排 | 活动内容 | 牵头 单位 | 主要协 作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月底或2016年1月 | 全面总结2015年科技工作推进年的活动经验、取得成果及存在问题，对“科技工作推进年”活动优秀组织单位和突出贡献个人进行表彰 | 科技处 | 各院（部） |